## Sheet1
2022년 겨울방학 석면해체제거 대상학교 현황
연번 |  |  |  | 석면정보 |  |  |  |  | 석면지도검증여부 | 그린스마트스쿨사업여부 | 비고
| 급별 | 설립별 | 학교명 | 발주청(발주기관) | 석면해체제거 면적(㎡) | 잔여 면적(㎡) | 석면해체·제거(예정) 기간 | 석면해체·제거 작업기간
| 급별 | 설립별 | 학교명 | 발주청 |  |  | 착공일자 | 준공일자
| 급별 | 설립별 | 학교명 | 발주청
1 | 초 | 공립 | 광령초등학교 | 제주시교육지원청 | 1635 |  | 221220 | 230225 | O
2 | 초 | 공립 | 노형초등학교 | 제주시교육지원청 | 3331 |  | 221228 | 230203 | O
3 | 초 | 공립 | 도남초등학교 | 제주시교육지원청 | 826 | 1357 | 221226 | 230202 | O
4 | 초 | 공립 | 동광초등학교 | 제주시교육지원청 | 1326 |  | 221230 | 230228 | O
5 | 초 | 공립 | 신광초등학교 | 제주시교육지원청 | 1091 |  | 221230 | 230228 | O
6 | 초 | 공립 | 제주동초등학교 | 제주시교육지원청 | 2000 | 2519 | 221210 | 230225 | O
7 | 초 | 공립 | 한라초등학교 | 제주시교육지원청 | 3789 | 6916 | 221221 | 230130 | O
8 | 초 | 공립 | 한림초등학교 | 제주시교육지원청 | 395 |  | 221230 | 230130 | O
9 | 초 | 공립 | 사계초등학교 | 서귀포시교육지원청 | 9.55 |  | 230110 | 230130 | O
10 | 초 | 공립 | 하례초등학교 | 서귀포시교육지원청 | 3.54 |  | 230110 | 230130 | O
11 | 초 | 공립 | 흥산초등학교 | 서귀포시교육지원청 | 1.52 |  | 230110 | 230130 | O
12 | 중 | 공립 | 제주동중학교 | 제주시교육지원청 | 2078 | 506 | 221230 | 230903 | O
13 | 중 | 공립 | 제주중앙중 | 제주중앙중 | 25 |  | 230111 | 230118 | O
14 | 중 | 공립 | 조천중학교 | 제주시교육지원청 | 68 |  | 221230 | 230123 | O
15 | 중 | 공립 | 한라중학교 | 제주시교육지원청 | 212 |  | 221230 | 230130 | O
16 | 중 | 사립 | 제주중학교 | 제주중학교 | 134 |  | 230102 | 230228 | O
17 | 중 | 사립 | 제주여자중학교 | 제주여자중학교 | 2555 | 1226 | 221230 | 230215 | O
18 | 중 | 사립 | 귀일중학교 | 귀일중학교 | 2054.67 |  | 221231 | 230216 | O
19 | 중 | 공립 | 위미중학교 | 서귀포시교육지원청 | 82.82 |  | 230110 | 230130 | O | O
20 | 고 | 공립 | 서귀포고등학교 | 제주특별자치도교육청 | 1957.51 |  | 230104 | 230228 | O
21 | 고 | 공립 | 제주제일고등학교 | 제주특별자치도교육청 | 2394.34 |  | 221201 | 230201 | O
22 | 고 | 사립 | 남녕고등학교 | 남녕고등학교 | 2151.64 | 1467 | 221122 | 230119 | O
23 | 고 | 사립 | 남주고등학교 | 남주고등학교 | 1598.47 | 590 | 221130 | 221230 | O
24 | 고 | 사립 | 대기고등학교 | 대기고등학교 | 2109 | 1438 | 221201 | 230210 | O
25 | 고 | 사립 | 삼성여자고등학교 | 삼성여자고등학교 | 1636.11 | 473 | 221230 | 230210 | O
26 | 고 | 사립 | 신성여자고등학교 | 신성여자고등학교 | 1855.57 | 1482 | 230104 | 230228 | O
27 | 고 | 사립 | 영주고등학교 | 영주고등학교 | 2668.05 | 1400 | 221231 | 230125 | O
28 | 고 | 사립 | 오현고등학교 | 오현고등학교 | 723.94 |  | 221205 | 230217 | O
29 | 고 | 사립 | 제주중앙고등학교 | 제주중앙고등학교 | 683.1 | 3692 | 221213 | 221213 | O